## Лист1
Заказчик | ГБУ "Жилищник района ХХХ"
Подрядчик | уч. 10
Договор № | от . .
Объект | Алтайская ул. д.
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ от 31.01.2015 за январь 2015 г.
№ п/п | Наименование работ | обоснование - заявка ОДС, жалоба, подг. к сезонной эксплуатации, поручение | № ед. расценки | Ед. изм. | Объем работ | Крат-ность план | Крат-ность факт | Пред. ед. расценка, руб. коп. (без НДС) | Стоимость всего, руб. без НДС | Стоимость с учетом НДС, руб. | Договорное снижение | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Санитарное содержание подъездов | [7 empty] | 29491.04 | 34799.42 | 0 | 34799.42
| Влажное подметание л/площадок и маршей нижних 2-х этажей: | [7 empty] | 13337.69 | 15738.47 | 0 | 15738.47
| в домах с лифтами и мусоропроводом |  | 7.1.1.4. | 100 кв.м | 3.64 | 20 | 20 | 183.21 | 13337.69 | 15738.47 | 0 | 15738.47
| Влажное подметание л/площадок и маршей выше 2-го этажа: | [7 empty] | 10200.92 | 12037.09 | 0 | 12037.09
| в домах с лифтами и мусоропроводом |  | 7.1.2.4. | 100 кв.м | 12.74 | 5 | 5 | 160.14 | 10200.92 | 12037.09 | 0 | 12037.09
| Мытье л/площ., маршей нижних 2-х эт.: | [7 empty] | 941.23 | 1110.65 | 0 | 1110.65
| в домах с лифтами и мусоропроводом |  | 7.1.3.4. | 100 кв.м | 3.64 | 1 | 1 | 258.58 | 941.23 | 1110.65 | 0 | 1110.65
| Мытье л/площ., маршей выше 2-го эт.: | [7 empty] | 2585.58 | 3050.98 | 0 | 3050.98
| в домах с лифтами и мусоропроводом |  | 7.1.4.4. | 100 кв.м | 12.74 | 1 | 1 | 202.95 | 2585.58 | 3050.98 | 0 | 3050.98
| Влажная протирка: | [7 empty] | 376.62 | 444.41 | 0 | 444.41
| стен, дверей кабины лифта |  | 7.1.5.8. | 100 кв.м | 0.656 | 2 | 2 | 287.06 | 376.62 | 444.41 | 0 | 444.41
| Влажное подметание: | [7 empty] | 2049 | 2417.82 | 0 | 2417.82
| места перед загрузочным клапаном мусоропроводов |  | 7.1.6.1. | 100 кв.м | 0.32 | 20 | 20 | 247 | 1580.8 | 1865.34 | 0 | 1865.34
| Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора |  | 7.1.8. | 100 кв.м | 0.09 | 20 | 20 | 260.11 | 468.2 | 552.48 | 0 | 552.48
2 | Санитарн. содерж. чердаков, подвалов | [7 empty] | 5362.52 | 6327.78 | 0 | 6327.78
| Очистка подвалов от мусора |  | 8.1.1. | 100 кв.м | 19.99 |  | 1 | 134.13 | 2681.26 | 3163.89 | 0 | 3163.89
| Очистка чердаков от мусора |  | 8.1.2. | 100 кв.м | 19.99 |  | 1 | 134.13 | 2681.26 | 3163.89 | 0 | 3163.89
| ИТОГО санитарное содержание подъездов | [7 empty] | 34853.56 | 41127.2 | 0 | 41127.2
3 | Санитарн.содержание мусоропроводов | [7 empty] | 8196.17 | 9671.48 | 0 | 9671.48
| Удаление мусора из мусоропр.камеры, находящейся в цокольном этаже: | [7 empty] | 7454.26 | 8796.03 | 0 | 8796.03
| Переносной мусоросборник |  | 9.1.2.1. | 1 куб.м | 1 | 31 | 31 | 240.46 | 7454.26 | 8796.03 | 0 | 8796.03
| Работы по уборке и дезинфекции мусоропровода | [7 empty] | 741.91 | 875.45 | 0 | 875.45
| Устранение засора мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода |  | 9.1.13. | 1 засор | 1 |  | 1 | 741.91 | 741.91 | 875.45 | 0 | 875.45
| ИТОГО санитарное содержание мусоропровода | [7 empty] | 8196.17 | 9671.48 | 0 | 9671.48
| ВСЕГО | [7 empty] | 43049.73 | 50798.68 | 0 | 50798.68
Начальник участка №
прораб
зам. начальника участка №