## Лист1
Заказчик | ГУП ДЕЗ
Подрядчик | ОАО УК
Договор №
Объект | 2-я Красивая ул. д.45
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ 93 от 30.06.2013 за январь - июнь 2013 года
№ п/п | Наименование работ | № ед. расценки | Ед. изм. | Пред. ед. расценка, руб. коп. (без НДС) | Стоимость всего, руб. без НДС | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма снятия | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Содержание и эксплуатация мест общего пользования, в том числе: |  |  | 0 | 112679.4 | 132961.7 | 3988.71 | 128972.99
| Кровля ,ограждения, чердаки,водосточн.трубы,вых.на кровлю |  |  | 0 | 18995.49 | 22414.67 | 672.39 | 21742.28
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 109.86 | 3954.96 | 4666.85 | 139.98 | 4526.87
| Технический осмотр рулонной кровли | 1.1.2. | 1000 кв.м кровли | 417.07 | 9824.5 | 11592.91 | 347.77 | 11245.14
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1.2.6. | 1 воронка | 53.42 | 961.56 | 1134.63 | 34.04 | 1100.59
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1.2.5. | 1 воронка | 35.61 | 427.32 | 504.24 | 15.12 | 489.12
| Очистка чердаков от мусора | 8.1.1. | 100 кв.м | 131.04 | 3827.15 | 4516.04 | 135.48 | 4380.56
| Фундаменты,подвалы,входы.приямки |  |  | 0 | 11210.57 | 13228.47 | 396.81 | 12831.66
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 109.86 | 5273.28 | 6222.47 | 186.62 | 6035.85
| Осушение подвала | 40.6.2.4 | 1 куб. м. | 498.04 | 4980.4 | 5876.87 | 176.31 | 5700.56
| Очистка подвалов от мусора | 8.1.1. | 100 кв.м | 131.04 | 956.89 | 1129.13 | 33.88 | 1095.25
| Фасады ,входные группы,цоколя,балконы, домовые знаки. козырьки |  |  | 0 | 25455.61 | 30037.62 | 901.12 | 29136.5
| Ремонт межпанельных швов | 46.2.2. | 1 м. | 351.87 | 19352.85 | 22836.36 | 685.08 | 22151.28
| Осмотр состояния стен, фасадов | 3.1. | 1000 кв.м | 479.4 | 6102.76 | 7201.26 | 216.04 | 6985.22
| Подъезды, внутрен.стены,потолки, окна, двери, полы, мусоропроводы |  |  | 0 | 57017.73 | 67280.94 | 2018.39 | 65262.55
| Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 6.2.4. | 1 доводчик | 934.16 | 10275.76 | 12125.41 | 363.77 | 11761.64
| Смена замка почтового ящика | 7.2.3. | 1 прибор | 104.73 | 4189.2 | 4943.26 | 148.29 | 4794.97
| Ремонт ковша мусоропровода | 9.2.2. | 1 ковш | 345.03 | 18976.65 | 22392.43 | 671.76 | 21720.67
| Смена дверной пружины | 4.5. | 1 прибор | 113.68 | 7389.2 | 8719.25 | 261.56 | 8457.69
| Смена замка навесного | 4.9. | 1 прибор | 389.55 | 8180.55 | 9653.07 | 289.59 | 9363.48
| Ремонт дверной коробки | 40.6.6.6 | 1 шт. | 316.65 | 3166.5 | 3736.47 | 112.09 | 3624.38
| Ремонт двери | 46.3.4. | 1 шт. | 84.91 | 4839.87 | 5711.05 | 171.33 | 5539.72
2 | Содержание, тех.обслуживание и тек.ремонт инженернных сетей и оборудования : |  |  | 0 | 379924.28 | 448310.62 | 13449.09 | 434861.53
| ТО и тек.ремонт систем и оборудования ЦО |  |  | 0 | 51885.53 | 61224.92 | 1836.71 | 59388.21
| Замена сгона, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 шт | 462.59 | 7864.03 | 9279.55 | 278.39 | 9001.16
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 1 задвижка | 228.56 | 3428.4 | 4045.5 | 121.35 | 3924.15
| Замена крана, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 181.87 | 3273.66 | 3862.93 | 115.88 | 3747.05
| Восстановление теплоизоляции | 8.9.1. | 1 м трубопровода | 348.94 | 35940.82 | 42410.17 | 1272.29 | 41137.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке | 4.5.1. | 1 стояк | 76.59 | 1378.62 | 1626.77 | 48.8 | 1577.97
| ТО и тек.ремонт электроснабжения |  |  | 0 | 109704.51 | 129451.34 | 3883.35 | 125567.99
| Смена люминесцентного светильника | 5.1.4. | 1 светильник | 620.05 | 11780.95 | 13901.54 | 417.05 | 13484.49
| Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 1 выключатель | 83.49 | 1502.82 | 1773.33 | 53.19 | 1720.14
| Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | 9.1.29. | 1 выключатель | 24.23 | 339.22 | 400.28 | 12.01 | 388.27
| Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.30. | 1 выключатель | 30.05 | 240.4 | 283.68 | 8.52 | 275.16
| Ремонт распределительного щитка | 9.2.2. | 1 щиток | 264.34 | 28548.72 | 33687.48 | 1010.62 | 32676.86
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 109.86 | 28783.32 | 33964.32 | 1018.75 | 32945.57
| Замена общедомового прибора учета электрической энергии | 40.1.15 | 1 1 прибор учета | 2668.07 | 5336.14 | 6296.65 | 188.9 | 6107.75
| Замена трансформатора тока | 40.1.16 | 1 устройство | 1326.55 | 1326.55 | 1565.33 | 46.96 | 1518.37
| Ремонт электрооборудования | 47.4.10 | 1 шт | 4089.69 | 4089.69 | 4825.83 | 144.77 | 4681.06
| Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника | 5.2.1. | 1 светильник | 15.05 | 451.5 | 532.77 | 15.98 | 516.79
| Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника | 5.2.2. | 1 светильник | 8.56 | 256.8 | 303.02 | 9.09 | 293.93
| Проверка работы светильника наружного освещения | 5.2.3. | 1 светильник | 5.48 | 2082.4 | 2457.23 | 73.72 | 2383.51
| Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 5.3.1. | 1 устройство | 19.21 | 7299.8 | 8613.76 | 258.41 | 8355.35
| Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | 5.3.2. | 1 устройство | 8.2 | 6232 | 7353.76 | 220.61 | 7133.15
| Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | 5.3.3. | 1 устройство | 30.09 | 11434.2 | 13492.36 | 404.77 | 13087.59
| ТО и текущий ремонт сетей ХВС |  |  | 0 | 11641.5 | 13736.95 | 412.09 | 13324.86
| Замена сгона, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 шт | 462.59 | 7864.03 | 9279.54 | 278.38 | 9001.16
| Замена крана, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 181.87 | 3091.79 | 3648.31 | 109.44 | 3538.87
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 1 задвижка | 228.56 | 685.68 | 809.1 | 24.27 | 784.83
| ТО и текущий ремонт сетей ГВС |  |  | 0 | 32643.52 | 38519.33 | 1155.58 | 37363.75
| Замена сгона, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 шт | 462.59 | 7401.44 | 8733.68 | 262 | 8471.68
| Замена крана, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 181.87 | 2909.92 | 3433.7 | 103.01 | 3330.69
| Восстановление теплоизоляции | 8.9.1. | 1 м трубопровода | 348.94 | 22332.16 | 26351.95 | 790.57 | 25561.38
| ТО и текущий ремонт канализации |  |  | 0 | 12851.46 | 15164.72 | 454.94 | 14709.78
| Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 4.1.7. | 1 м | 79.33 | 12851.46 | 15164.72 | 454.94 | 14709.78
| Прочие и непредвиденные работы |  |  | 0 | 161197.76 | 190213.36 | 5706.42 | 184506.94
| Рабочая проверка системы холодного водоснабжения | 4.2.2. | 100 м трубопровода | 414.17 | 33995.08 | 40114.2 | 1203.44 | 38910.76
| Рабочая проверка системы канализации | 47.4.1. | 100 м | 414.17 | 24717.68 | 29166.88 | 875.01 | 28291.87
| Рабочая проверка системы г/в | 47.4.2. | 100 м | 414.17 | 30913.64 | 36478.08 | 1094.35 | 35383.73
| Рабочая проверка системы центрального отопления | 4.3.2. | 100 м трубопровода | 501.2 | 71571.36 | 84454.2 | 2533.62 | 81920.58
| ВСЕГО |  |  | 0 | 492603.68 | 581272.32 | 17437.8 | 563834.52
| В том числе НДС | [6 empty] | 86008.66