## Лист1
Заказчик | ГУП ДЕЗ района
Подрядчик
Договор № | от . .
Объект | 4 дома
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от 31.01.2013 за январь 2013 г.
№ п/п | Наименование работ | № ед. расценки | Ед. изм. | Объем работ | Пред. ед. расценка, руб. коп. (без НДС) | Стоимость всего, руб. без НДС | Стоимость с учетом НДС, руб. | Сумма снятия | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Содержание и эксплуатация мест общего пользования, в том числе: |  |  |  | 0 | 50002.19 | 59002.6 | 874.32 | 58128.28
| Очистка кровли от снега: |  |  |  | 0 | 2150.89 | 2538.05 | 76.14 | 2461.91
| до 10 см | 1.1.5.1. | 100 кв.м | 3.6 | 597.47 | 2150.89 | 2538.05 | 76.14 | 2461.91
| Кровля ,ограждения, чердаки,водосточн.трубы,вых.на кровлю |  |  |  | 0 | 13206.54 | 15583.71 | 135.23 | 15448.48
| Технический осмотр рулонной кровли | 1.1.2. | 1000 кв.м кровли | 21.319 | 417.07 | 8891.51 | 10491.98 | 24.94 | 10467.04
| Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1.2.6. | 1 воронка | 12 | 53.42 | 641.04 | 756.42 | 11.35 | 745.07
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 14 | 109.86 | 1538.04 | 1814.89 | 23.33 | 1791.56
| Очистка подвалов и чердаков от мусора | 8.1.1. | 100 кв.м | 16.3 | 131.04 | 2135.95 | 2520.42 | 75.61 | 2444.81
| Фундаменты,подвалы,входы.приямки |  |  |  | 0 | 4098.8 | 4836.58 | 110.1 | 4726.48
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 19 | 109.86 | 2087.34 | 2463.06 | 38.89 | 2424.17
| Очистка подвалов и чердаков от мусора | 8.1.1. | 100 кв.м | 15.35 | 131.04 | 2011.46 | 2373.52 | 71.21 | 2302.31
| Фасады ,входные группы,цоколя,балконы, домовые знаки. козырьки |  |  |  | 0 | 9975.99 | 11771.67 | 137.11 | 11634.56
| Осмотр состояния стен, фасадов | 3.1. | 1000 кв.м | 20.351 | 479.4 | 9756.27 | 11512.4 | 129.33 | 11383.07
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 2 | 109.86 | 219.72 | 259.27 | 7.78 | 251.49
| Подъезды, внутрен.стены,потолки, окна, двери, полы, мусоропроводы |  |  |  | 0 | 20471.41 | 24156.29 | 412.25 | 23744.04
| Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 6.2.4. | 1 доводчик | 4 | 934.16 | 3736.64 | 4409.24 | 66.14 | 4343.1
| Смена замка | 7.2.3. | 1 прибор | 21 | 104.73 | 2199.33 | 2595.22 | 59.32 | 2535.9
| Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 9.2.2. | 1 ковш | 17 |  | 5825.27 | 6873.82 | 109.92 | 6763.9
| Смена дверной пружины | 4.5. | 1 прибор | 21 | 113.68 | 2387.28 | 2816.99 | 44.27 | 2772.72
| Смена врезного замка с планкой | 4.9. | 1 прибор | 11 | 389.55 | 4285.05 | 5056.37 | 96.53 | 4959.84
| Ремонт двери | 46.3.4. | 1 шт. | 24 | 84.91 | 2037.84 | 2404.65 | 36.07 | 2368.58
| Прочие - почтовые ящики, флагодержатели |  |  |  | 0 | 98.56 | 116.3 | 3.49 | 112.81
| Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3-х метров | 3.3. | 1 флаг | 8 | 12.32 | 98.56 | 116.3 | 3.49 | 112.81
2 | Содержание, тех.обслуживание и тек.ремонт инженернных сетей и оборудования : |  |  |  | 0 | 250190.19 | 295224.38 | 6463.08 | 288761.3
| ТО и тек.ремонт систем и оборудования ЦО |  |  |  | 0 | 12227.66 | 14428.62 | 238.2 | 14190.42
| Ликвидация воздушных пробок в стояке | 4.5.1. | 1 стояк | 13 | 76.59 | 995.67 | 1174.89 | 13.56 | 1161.33
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 участок | 4 | 462.59 | 1850.36 | 2183.42 | 32.75 | 2150.67
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 1 задвижка | 2 | 228.56 | 457.12 | 539.4 | 0 | 539.4
| Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 6 | 181.87 | 1091.22 | 1287.63 | 25.76 | 1261.87
| Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 1 м трубопровода | 17 | 348.94 | 5931.98 | 6999.73 | 98.82 | 6900.91
| Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 4.4.2. | 1000 куб.м здания | 0.268 | 164.35 | 44.05 | 51.98 | 1.56 | 50.42
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | 8.1.6. | 1 участок | 0.5 | 482.93 | 241.47 | 284.93 | 8.55 | 276.38
| Смена радиаторных блоков до 80 кг | 47.1.1. | 1 секц. | 2 | 733.24 | 1466.48 | 1730.45 | 51.91 | 1678.54
| Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | 8.1.5. | 1 участок | 0.5 | 298.61 | 149.31 | 176.19 | 5.29 | 170.9
| ТО и тек.ремонт электроснабжения |  |  |  | 0 | 122780.11 | 144880.53 | 4019.28 | 140861.25
| Смена люминесцентного светильника | 5.1.4. | 1 светильник | 5 | 620.05 | 3100.25 | 3658.3 | 65.85 | 3592.45
| Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | 9.1.28. | 1 выключатель | 5 | 83.49 | 417.45 | 492.6 | 8.87 | 483.73
| Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | 9.1.29. | 1 выключатель | 5 | 24.23 | 121.15 | 142.95 | 2.58 | 140.37
| Ремонт распределительного щитка - 2 группа | 9.2.2. | 1 щиток | 27 | 264.34 | 7137.18 | 8421.87 | 140.37 | 8281.5
| Замена ламп энергосберегающих | 40.1.1. | 1 шт. | 99 | 109.86 | 10876.14 | 12833.84 | 221.68 | 12612.16
| Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника наружного освещения типа "Краб" | 5.2.1. | 1 светильник | 132 | 15.05 | 1986.6 | 2344.19 | 70.33 | 2273.86
| Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника наружного освещения типа "Краб" | 5.2.2. | 1 светильник | 132 | 8.56 | 1129.92 | 1333.31 | 40 | 1293.31
| Проверка работы светильника наружного освещения типа "Краб" с помощью индикатора напряжения | 5.2.3. | 1 светильник | 1194 | 5.48 | 6543.12 | 7720.88 | 231.63 | 7489.25
| Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | 5.3.2. | 1 устройство | 2058 | 8.2 | 16875.6 | 19913.21 | 597.39 | 19315.82
| Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | 5.3.3. | 1 устройство | 2058 | 30.09 | 61925.22 | 73071.76 | 2192.15 | 70879.61
| Обслуживание приемно-контрольного прибора | 47.2.2. | 1 шт. | 2 | 3164.09 | 6328.18 | 7467.25 | 224.02 | 7243.23
| Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 5.3.1. | 1 устройство | 330 | 19.21 | 6339.3 | 7480.37 | 224.41 | 7255.96
| ТО и текущий ремонт сетей ХВС |  |  |  | 0 | 4202.16 | 4958.54 | 95.04 | 4863.5
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 участок | 4 | 462.59 | 1850.36 | 2183.42 | 32.75 | 2150.67
| Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | 8.5.6. | 1 задвижка | 1 | 228.56 | 228.56 | 269.7 | 0 | 269.7
| Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 4 | 181.87 | 727.48 | 858.42 | 12.88 | 845.54
| Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 1 м трубопровода | 4 | 348.94 | 1395.76 | 1647 | 49.41 | 1597.59
| ТО и текущий ремонт сетей ГВС |  |  |  | 0 | 4322.54 | 5100.59 | 45.63 | 5054.96
| Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | 8.1.1. | 1 участок | 4 | 462.59 | 1850.36 | 2183.42 | 32.75 | 2150.67
| Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | 8.5.8. | 1 кран | 4 | 181.87 | 727.48 | 858.42 | 12.88 | 845.54
| Мелкий ремонт изоляции системы отопления | 8.9.1. | 1 м трубопровода | 5 | 348.94 | 1744.7 | 2058.75 | 0 | 2058.75
| ТО и текущий ремонт канализации |  |  |  | 0 | 5473.77 | 6459.04 | 120.75 | 6338.29
| Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 4.1.7. | 1 пролет между ревизиями | 69 | 79.33 | 5473.77 | 6459.04 | 120.75 | 6338.29
| Прочие и непредвиденные работы |  |  |  | 0 | 101183.95 | 119397.06 | 1944.18 | 117452.88
| Рабочая проверка системы холодного водоснабжения | 4.2.2. | 100 м трубопровода | 42.59 | 414.17 | 17639.5 | 20814.61 | 323.58 | 20491.03
| Рабочая проверка системы центрального отопления | 4.3.2. | 100 м трубопровода | 104.96 | 501.2 | 52605.95 | 62075.02 | 1017.71 | 61057.31
| Рабочая проверка системы канализации | 47.4.1. | 100 м | 31.39 | 414.17 | 13000.8 | 15340.95 | 241.47 | 15099.48
| Рабочая проверка системы г/в | 47.4.2. | 100 м | 43.31 | 414.17 | 17937.7 | 21166.48 | 361.42 | 20805.06
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 300192.38 | 354226.98 | 7337.4 | 346889.58
| В том числе НДС | [7 empty] | 52915.36