## Лист1
АКТ от 29.06.2018
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по адресу: Коричневая 31
Код | Наименование работ | Единица измерения | Расценка | Количе- ство | Попра- вочный коэф-т | Базисная сумма затрат | Коэф-т пере- счета | Сумма с учетом пересчета | Пони- жающий коэф-т | Сумма с учетом понижения и НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Раздел: Электромонтажные работы | [6 empty] | 17484.24 |  | 17484.24
1.20-3102-5-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) л/х, ч/л | 10 шт. |  | 0.39 |  |  |  | 4160.66 |  | 4160.66
| ЗП |  | 2972.18 |  | 1 |  | 1 | 1159.15 | 1 | 1159.15
21.22-6-8 | Лампы люминесцентные, компактные, марка КЛ11/ТБЦ-1, мощность 11(9) Вт, цоколь G23 | 10 шт. | 568.13 | 0.39 | 1 |  | 1 | 221.57 | 1 | 221.57
21.22-5-1 | Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп, напряжение 220 В | шт. | 458.62 | 5 | 1 |  | 1 | 2293.1 | 1 | 2293.1
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 486.84 | 1 | 486.84
1.20-3102-4-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания (без стоимости арматуры)(козырек) | 10 шт. |  | 2.3 |  |  |  | 5167.74 |  | 5167.74
| ЗП |  | 950.05 |  | 1 |  | 1 | 2185.12 | 1 | 2185.12
| МР |  | 4.07 |  | 1 |  | 1 | 9.36 | 1 | 9.36
21.22-6-28 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 15 Вт, спирального типа | 10 шт. | 893.7 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2055.51 | 1 | 2055.51
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 917.75 | 1 | 917.75
1.21-2203-1-2/1 | Техническое обслуживание распределительных коробок (щитков), с автоматами-протяж.конт. | шт. |  | 7 |  |  |  | 6447.21 |  | 6447.21
| ЗП |  | 641.19 |  | 1 |  | 1 | 4488.33 | 1 | 4488.33
| МР |  | 10.54 |  | 1 |  | 1 | 73.78 | 1 | 73.78
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 1885.1 | 1 | 1885.1
1.21-3102-1-1/1 | Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2-3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)- подвал | 100 м |  | 0.16 |  |  |  | 1708.63 |  | 1708.63
| ЗП |  | 4240.2 |  | 1 |  | 1 | 678.43 | 1 | 678.43
| МР |  | 27.13 |  | 1 |  | 1 | 4.34 | 1 | 4.34
21.23-13-14 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АППВ номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2(прим.) | км | 46307.35 | 0.016 | 1 |  | 1 | 740.92 | 1 | 740.92
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 284.94 | 1 | 284.94
2 | Раздел: Сантехнические работы | [6 empty] | 17433.06 |  | 17433.06
1.17-3201-10-1/1 | Установка заглушек, диаметр трубопроводов до 100 мм | 100 шт. |  | 0.04 |  |  |  | 1715.98 |  | 1715.98
| ЗП |  | 20935.04 |  | 1 |  | 1 | 837.4 | 1 | 837.4
| МР |  | 13171.83 |  | 1 |  | 1 | 526.87 | 1 | 526.87
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 351.71 | 1 | 351.71
1.5-3105-10-1/1 | Оклейка мест примыкания стояка канализации лентой герлен | 100 м |  | 0.08 |  |  |  | 223.87 |  | 223.87
| ЗП |  | 415.77 |  | 1 |  | 1 | 33.26 | 1 | 33.26
| МР |  | 2208 |  | 1 |  | 1 | 176.64 | 1 | 176.64
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 13.97 | 1 | 13.97
1.16-3101-3-1/1 | Прочистка канализационной сети внутренней | 100 м |  | 0.12 |  |  |  | 975.37 |  | 975.37
| ЗП |  | 4907.78 |  | 1 |  | 1 | 588.93 | 1 | 588.93
| МР |  | 1159.06 |  | 1 |  | 1 | 139.09 | 1 | 139.09
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 247.35 | 1 | 247.35
5.6-3101-24-1/1 | Откачка воды из дренажных приямков насосом | м3 |  | 1 |  |  |  | 58.17 |  | 58.17
| ЗП |  | 26.31 |  | 1 |  | 1 | 26.31 | 1 | 26.31
| ЭМ |  | 15.3 |  | 1 |  | 1 | 15.3 | 1 | 15.3
| в т.ч. ЗПМ |  | 11.73 |  | 1 |  | 1 | 11.73 | 1 | 11.73
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 11.05 | 1 | 11.05
| НР и СП от ЗПМ | % |  | 47 | 1 |  | 1 | 5.51 | 1 | 5.51
1.17-3703-8-1/1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клея, листов, лент изоляции) | 10 м |  | 2 |  |  |  | 5470.44 |  | 5470.44
| ЗП |  | 556.88 |  | 1 |  | 1 | 1113.76 | 1 | 1113.76
| МР |  | 1339.04 |  | 1 |  | 1 | 2678.08 | 1 | 2678.08
21.1-14-22 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-089, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм | м | 184.62 | 21 | 1 |  | 1 | 3877.02 | 1 | 3877.02
21.1-6-42 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка "Армафиниш" | л | 1433.44 | -1.86 | 1 |  | 1 | -2666.2 | 1 | -2666.2
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 467.78 | 1 | 467.78
1.17-3201-1-1/1 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. |  | 0.08 |  |  |  | 8989.23 |  | 8989.23
| ЗП |  | 77350.69 |  | 1 |  | 1 | 6188.06 | 1 | 6188.06
| МР |  | 2527.2 |  | 1 |  | 1 | 202.18 | 1 | 202.18
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 2598.99 | 1 | 2598.99
3 | Раздел: Плотницкие работы | [6 empty] | 2822.34 |  | 2822.34
1.11-3402-2-3/1 | Смена замков (прим.) | 100 шт. |  | 0.05 |  |  |  | 1046.78 |  | 1046.78
| ЗП |  | 3123.65 |  | 1 |  | 1 | 156.18 | 1 | 156.18
21.8-1-39 | Замок навесной | шт. | 165 | 5 | 1 |  | 1 | 825 | 1 | 825
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 65.6 | 1 | 65.6
1.50-3103-8-1/1 | Ремонт приемного клапана мусоропровода (без стоимости клапана)(ковш отремонтирован на месте) | шт. |  | 3 |  |  |  | 901.37 |  | 901.37
| ЗП |  | 211.59 |  | 1 |  | 1 | 634.77 | 1 | 634.77
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 266.6 | 1 | 266.6
1.11-3403-3-1/1 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины массой до 50 кг | прибор |  | 2 |  |  |  | 874.19 |  | 874.19
| ЗП |  | 75.26 |  |  |  | 1 | 120.42 | 1 | 120.42
| МР |  | 700.93 |  | 1 |  | 1 | 700.93 | 1 | 700.93
| ЭМ |  | 1.31 |  |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
| в т.ч. ЗПМ |  | 0.21 |  |  |  | 1 | 0.34 | 1 | 0.34
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 50.58 | 1 | 50.58
| НР и СП от ЗПМ | % |  | 47 | 1 |  | 1 | 0.16 | 1 | 0.16
4 | Раздел: Малярные работы
5 | Раздел: Сварочные работы | [6 empty] | 2311.99 |  | 2311.99
5.3-3101-2-1/1 | Мелкий ремонт металлических ограждений(ковш-1шт., вх.дверь металл.) | м2 |  | 4.3 |  |  |  | 2311.99 |  | 2311.99
| ЗП |  | 337.01 |  | 1 |  | 1 | 1449.15 | 1 | 1449.15
21.8-1-32 | Ушко для замка(примен.) | шт. | 39.11 | 2 | 1 |  | 1 | 78.22 | 1 | 78.22
| ЭМ |  | 15.93 |  | 1 |  | 1 | 68.5 | 1 | 68.5
| в т.ч. ЗПМ |  | 3.2 |  | 1 |  | 1 | 13.76 | 1 | 13.76
| МР |  | 23.49 |  | 1 |  | 1 | 101.01 | 1 | 101.01
| НР от ЗП | % |  | 42 | 1 |  | 1 | 608.65 | 1 | 608.65
| НР и СП от ЗПМ | % |  | 47 | 1 |  | 1 | 6.46 | 1 | 6.46
6 | Раздел: Ремонт кровли
7 | Раздел: Прочие
8 | Раздел: Плиточные работы
9 | Итого | [6 empty] | 40051.63 |  | 40051.63