## Лист1
СВОДНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь - март 2018 года [3 дома]
Код | Наименование работ | Единица измерения | Количе- ство | Сумма с учетом понижения и НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Раздел: Электромонтажные работы |  |  | 144891.1
1.20-3102-5-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) л/х, ч/л | 10 шт. | 18 | 96395.7
1.21-3603-6-1/1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | шт. | 4 | 1700.06
1.20-3104-1-4/1 | Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.04 | 165.08
1.20-3102-4-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания (без стоимости арматуры)(козырек) | 10 шт. | 10.1 | 22493.11
1.21-3103-31-2/1 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20х12,5 мм | 100 м | 0.04 | 593.54
1.20-3103-4-1/1 | Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 (без стоимости материалов) | 100 шт. | 0.04 | 5243.02
1.21-2203-1-2/1 | Техническое обслуживание распределительных коробок (щитков), с автоматами-протяж.конт. | шт. | 15 | 13815.45
1.21-3102-1-1/1 | Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2-3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)- подвал | 100 м | 0.42 | 4485.14
2 | Раздел: Сантехнические работы |  |  | 114242.93
1.17-3201-10-1/1 | Установка заглушек, диаметр трубопроводов до 100 мм | 100 шт. | 0.14 | 6005.94
1.16-3102-2-2/1 | Смена ПВХ канализационных труб, диаметром 100 мм | 100 м | 0.075 | 5856.32
1.15-3102-1-2/2 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 395
1.15-3102-4-4/1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 80 мм-под. | 100 м | 0.06 | 5324.99
1.15-3202-1-4/2 | Смена вентиля бронзового запорного муфтового диаметром 20 мм | 100 шт. | 0.04 | 1172.68
1.15-3103-5-1/1 | Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 16 мм | 100 м | 0.03 | 386.56
1.5-3105-10-1/1 | Оклейка мест примыкания стояка канализации лентой герлен | 100 м | 0.22 | 615.64
1.15-3102-1-1/1 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 20 мм | 100 шт. | 0.06 | 694.97
1.15-3101-5-1/1 | Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи) установкой ремонтных хомутов | 10 шт. | 0.1 | 566.37
1.15-3102-1-2/1 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм | 100 шт. | 0.03 | 543.28
1.16-3101-3-1/1 | Прочистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0.38 | 3088.69
1.15-3204-1-3/1 | Демонтаж крана водоразборного | 100 шт. | 0.09 | 177.05
5.6-3101-24-1/1 | Откачка воды из дренажных приямков насосом | м3 | 4.5 | 261.79
1.15-3203-1-1/1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 9 | 10744.33
1.17-3703-8-1/1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клея, листов, лент изоляции) | 10 м | 23.4 | 57642.27
1.15-3203-1-2/1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 | 3912.28
1.17-3201-1-1/1 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.15 | 16854.77
3 | Раздел: Плотницкие работы |  |  | 127436.05
1.11-3402-2-3/1 | Смена замков (прим.) | 100 шт. | 0.18 | 4202.61
1.50-3103-8-1/1 | Ремонт приемного клапана мусоропровода (без стоимости клапана)(ковш отремонтирован на месте) | шт. | 14 | 14584.5
1.11-3402-1-3/1 | Смена ручек-скоб | 100 шт. | 0.09 | 1151.74
1.11-3402-1-1/1 | Смена дверных петель | 100 пар | 0.01 | 241.77
1.10-3405-2-1/1 | Укладка металлической накладной полосы (порожка) | 100 м | 0.04 | 513.05
1.11-3403-3-1/1 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины массой до 50 кг | прибор | 6 | 2622.54
1.11-3403-5-1/2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям массой 120 кг-вх.дверь | шт. | 6 | 20421.07
1.11-3402-1-7/1 | Смена дверных пружин | 100 шт. | 0.04 | 737.69
1.11-3101-10-1/1 | Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением полиуретановой пеной(окно ч/л) | 100 шт. | 0.01 | 342.28
1.11-3104-4-1/1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.15 | 6781.75
1.50-3104-2-1/1 | Демонтаж приемного клапана мусоропровода(примен. патрубок) | шт. | 4 | 705
1.11-3104-5-1/1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.24 | 1985.2
1.11-3101-7-7/1 | Смена филенок в дверных полотнах фанерных | 100 шт. | 0.02 | 3850.48
1.11-3103-11-6/1 | Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков и скобяных приборов | 100 м2 | 0.24 | 64107.75
1.11-3103-7-1/5 | Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 34х13 мм(12 дверей) | 100 м | 1.056 | 5188.62
4 | Раздел: Малярные работы |  |  | 42640.43
1.13-3201-16-4/1 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%(м/пров) | 100 м2 | 0.369 | 3354.33
1.13-3101-1-7/1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(прим.ствол м/пров) | 100 м2 | 0.03 | 2180.3
1.13-3103-2-7/1 | Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий(рем.козырька,вх.групп) | 100 м2 | 0.0105 | 291.31
1.13-3201-1-2/1 | Простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(окон.откосы) | 100 м2 | 1.355 | 8388.98
1.13-3201-17-4/1 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0.16 | 1704.66
1.14-3203-13-8/1 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград( | 100 м2 | 0.145 | 2313.92
1.13-3201-19-2/1 | Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб( подвал) | 100 м2 | 0.925 | 19879.33
1.13-3201-1-1/1 | Простая масляная окраска стен разбеленным колером без подготовки с расчисткой старой краски до 10%(надписи) | 100 м2 | 0.24 | 1150.14
1.13-3203-16-6/1 | Дополнительная шпатлевка потолков при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.32 | 1831.18
1.13-3203-16-5/1 | Дополнительная шпатлевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.21 | 1546.28
5 | Раздел: Сварочные работы |  |  | 15254.66
5.3-3101-2-1/1 | Мелкий ремонт металлических ограждений(ковш-1шт., вх.дверь металл.) | м2 | 21.9 | 12922.96
1.50-3203-37-1/1 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(ремонт дверей м/камер) | т | 0.017 | 2331.7
6 | Раздел: Ремонт кровли |  |  | 4210.22
1.7-1102-1-1/1 | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 10 см (козырьки 120м2. очистка 8 раз) | 100 м2 | 6.8 | 4210.22
7 | Раздел: Прочие |  |  | 2660.19
1.15-3203-3-1/1 | Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2660.19
8 | Раздел: Плиточные работы
9 | Итого |  |  | 451335.58