## Лист1
СВОДНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь - март 2018 года [6 домов]
Код | Наименование работ | Единица измерения | Количе- ство | Сумма с учетом понижения и НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Раздел: Электромонтажные работы |  |  | 659819
1.20-3102-5-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов) л/х, ч/л | 10 шт. | 72.9 | 411319.95
| ЗП |  |  | 216671.9
21.22-5-2 | Аппараты пускорегулирующие, стартер, марка 20-С-127, 80-C-220, для люминесцентных ламп (с керамическим конденсатором) | шт. | 2 | 13.86
21.22-5-1 | Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп, напряжение 220 В | шт. | 31 | 14217.22
21.22-6-25 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, тип цоколя G 13, мощность 20 Вт | 10 шт. | 14.9 | 3422.99
21.22-6-29 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, тип ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, тип цоколя G 13, мощность 40 Вт | 10 шт. | 14.2 | 3780.19
21.22-6-8 | Лампы люминесцентные, компактные, марка КЛ11/ТБЦ-1, мощность 11(9) Вт, цоколь G23 | 10 шт. | 43.8 | 24884.1
21.22-5-1 | Аппараты пускорегулирующие, встраиваемые (балластные дроссели) для ламп , напряжение 220 В | шт. | 125 | 57327.5
| НР от ЗП | % | 42 | 91002.19
1.20-3104-1-4/1 | Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.17 | 701.46
| ЗП |  |  | 493.97
| НР от ЗП | % | 42 | 207.49
1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0.005 | 183.86
| ЗП |  |  | 30.58
| ЭМ |  |  | 1.95
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.63
| МР |  |  | 0.37
21.7-5-78 | Полоса из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, ширина 50 мм(прим. дин-рейка) | м | 0.5 | 137.82
| НР от ЗП | % | 42 | 12.84
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.3
1.21-3102-1-1/1 | Замена силовых сетей, проложенных по кирпичным и бетонным основаниям, провод сечением 2-3х1,5-6 мм2 (без стоимости основных материалов)- подвал | 100 м | 0.49 | 5094.26
| ЗП |  |  | 2077.69
21.23-13-14 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АППВ номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2(прим.) | км | 0.043 | 1991.21
| МР |  |  | 13.29
21.23-13-20 | Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВС, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2(прим.) | км | 0.006 | 139.44
| НР от ЗП | % | 42 | 872.63
1.21-3603-6-1/1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А | шт. | 2 | 850.03
| ЗП |  |  | 420.23
| МР |  |  | 199.79
| ЭМ |  |  | 53.04
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 1
| НР от ЗП | % | 42 | 176.5
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.47
1.20-3102-4-1/1 | Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания (без стоимости арматуры)(козырек) | 10 шт. | 44.3 | 99511.57
| ЗП |  |  | 42087.24
21.22-6-27 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 12(13) Вт, спирального типа | 10 шт. | 1 | 870.16
| МР |  |  | 180.32
21.22-6-28 | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 15 Вт, спирального типа | 10 шт. | 43.3 | 38697.21
| НР от ЗП | % | 42 | 17676.64
1.20-3103-4-1/1 | Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 (без стоимости материалов) | 100 шт. | 0.17 | 22041.35
| ЗП |  |  | 5464.99
21.22-2-4 | Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, антивандальные, марка ЛПО56-11-001 | шт. | 17 | 13315.25
21.22-6-8 | Лампы люминесцентные, компактные, марка КЛ11/ТБЦ-1, мощность 11(9) Вт, цоколь G23 | 10 шт. | 1.7 | 965.82
| НР от ЗП | % | 42 | 2295.29
1.21-3203-1-1/1 | Монтаж колодки "О" в щитах этажных, установка (без стоимости материалов) | 1 колодка | 1 | 1690.4
| ЗП |  |  | 91.22
21.21-5-88 | Колодки нулевые (примен.) | шт. | 1 | 1560.87
| НР от ЗП | % | 42 | 38.31
1.21-2203-1-2/1 | Техническое обслуживание распределительных коробок (щитков), с автоматами-протяж.конт. | шт. | 127 | 116970.8
| ЗП |  |  | 81431.13
| МР |  |  | 1338.58
| НР от ЗП | % | 42 | 34201.09
1.21-3305-1-1/1 | Демонтаж осветительных приборов - выключатели, розетки | 100 шт. | 0.09 | 117.05
| ЗП |  |  | 82.44
| НР от ЗП | % | 42 | 34.61
1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке (без стоимости материалов) | 100 шт. | 0.02 | 346.34
| ЗП |  |  | 188.46
| ЭМ |  |  | 1.02
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.1
21.21-5-357 | Розетки штепсельные, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, тип РА16-003/1, открытой установки | шт. | 2 | 77.66
| НР от ЗП | % | 42 | 79.15
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.05
1.20-3103-1-2/1 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости материалов) | 100 шт. | 0.07 | 991.93
| ЗП |  |  | 531.58
21.21-5-24 | Выключатели, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип: А16-051, одноклавишный, открытой установки | шт. | 7 | 237.09
| НР от ЗП | % | 42 | 223.26
2 | Раздел: Сантехнические работы |  |  | 259009.05
1.16-3101-3-1/1 | Прочистка канализационной сети внутренней | 100 м | 5.02 | 40803.11
| ЗП |  |  | 24637.06
| МР |  |  | 5818.49
| НР от ЗП | % | 42 | 10347.56
1.15-3101-6-1/1 | Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) сваркой | 10 шт. | 1.1 | 2609.09
| ЗП |  |  | 967.22
| ЭМ |  |  | 928.02
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 538.38
| МР |  |  | 54.58
| НР от ЗП | % | 42 | 406.23
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 253.04
1.15-3204-1-3/1 | Демонтаж крана водоразборного | 100 шт. | 0.23 | 452.45
| ЗП |  |  | 318.62
| НР от ЗП | % | 42 | 133.83
1.15-3102-1-2/1 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 25 мм | 100 шт. | 0.13 | 2354.17
| ЗП |  |  | 1135.15
| МР |  |  | 742.27
| НР от ЗП | % | 42 | 476.75
1.16-3102-1-2/1 | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм п.2 подв. | 100 м | 0.04 | 8345.48
| ЗП |  |  | 2333.17
| МР |  |  | 5032.38
| НР от ЗП | % | 42 | 979.93
1.15-3102-4-4/1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 80 мм-под. | 100 м | 0.09 | 11325.51
| ЗП |  |  | 1988.46
21.12-9-11 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм | шт. | 2 | 545.74
| ЭМ |  |  | 88.19
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 18.93
| МР |  |  | 13799.12
21.13-4-17 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 80 мм | шт. | -0.9 | -10268.6
21.12-6-34 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | -9.63 | -3080.83
21.12-6-66 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 9.63 | 4681.53
21.12-10-39 | Отводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр 80мм,100мм прим.) | компл. | 5 | 2727.85
| НР от ЗП | % | 42 | 835.15
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 8.9
1.16-3102-2-2/1 | Смена ПВХ канализационных труб, диаметром 100 мм | 100 м | 0.09 | 12674.46
| ЗП |  |  | 1103.6
21.12-5-418 | Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90мм | шт. | 20 | 6937
| МР |  |  | 883.22
21.12-5-455 | Заглушки для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108 мм(прим.) | шт. | 6 | 901.02
21.12-5-456 | Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108х108 мм, 90° | шт. | 1 | 158.59
21.12-5-31 | Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 108, 90° | шт. | -1.32 | -140.46
21.12-5-428 | Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, 108 мм | шт. | 19 | 2367.97
| НР от ЗП | % | 42 | 463.52
1.15-3203-1-3/1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 1 | 4800.55
| ЗП |  |  | 604.7
| ЭМ |  |  | 24.08
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.83
| МР |  |  | 946.46
21.13-2-20 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм, класс 1 | шт. | 1 | 2969.07
| НР от ЗП | % | 42 | 253.97
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 2.27
1.15-3101-5-1/1 | Ремонт дефектных мест трубопровода диаметром до 100 мм (устранение течи) установкой ремонтных хомутов | 10 шт. | 0.3 | 1562.35
| ЗП |  |  | 191.47
| ЭМ |  |  | 173.02
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 124.5
21.12-10-64 | Хомуты ремонтные стальные двухсторонние штампованные с резиновой прокладкой, с болтами, шайбами и гайками, диаметр 80 мм | шт. | 2 | 685.66
21.12-10-65 | Хомуты ремонтные стальные двухсторонние штампованные с резиновой прокладкой, с болтами, шайбами и гайками, диаметр 100 мм | шт. | 1 | 373.26
| НР от ЗП | % | 42 | 80.42
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 58.52
1.15-3102-1-2/2 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 197.5
| ЗП |  |  | 87.32
| МР |  |  | 73.51
| НР от ЗП | % | 42 | 36.67
1.15-3102-4-2/1 | Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб 32 мм | 100 м | 0.04 | 1404.68
| ЗП |  |  | 618.33
| ЭМ |  |  | 7.37
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.67
| МР |  |  | 1027.78
21.13-4-42 | Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11б27п, диаметр 32 мм | шт. | -0.8 | -392.43
21.12-6-29 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | -4.28 | -518.27
21.12-6-28 | Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 401.42
| НР от ЗП | % | 42 | 259.7
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.78
1.5-3105-10-1/1 | Оклейка мест примыкания стояка канализации лентой герлен | 100 м | 0.26 | 727.58
| ЗП |  |  | 108.1
| МР |  |  | 574.08
| НР от ЗП | % | 42 | 45.4
1.15-3204-1-4/1 | Демонтаж задвижки фланцевой диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.05 | 2644.54
| ЗП |  |  | 1675.36
| ЭМ |  |  | 263.26
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.84
| НР от ЗП | % | 42 | 703.65
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 2.27
1.17-3703-8-1/1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками (без стоимости трубок, клея, листов, лент изоляции) | 10 м | 30.3 | 76721.01
| ЗП |  |  | 16873.47
21.1-14-20 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-060, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм | м | 8 | 1052.4
21.1-14-16 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-028, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм | м | 36 | 2435.76
21.1-14-17 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-035, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм | м | 22 | 1719.74
21.1-14-21 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-076, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм | м | 22 | 3268.32
| МР |  |  | 40572.91
21.1-14-23 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-114, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм | м | 19 | 5587.14
21.1-25-150 | Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм | м | 42 | 1030.26
21.1-14-22 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука типа "Армафлекс" для поверхностей с температурой от -50 до +105°С, марка АС-13-089, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм | м | 203.05 | 37487.09
21.1-6-42 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка "Армафиниш" | л | -28.179 | -40392.93
| НР от ЗП | % | 42 | 7086.85
1.15-3203-1-1/1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) | шт. | 25 | 29822.04
| ЗП |  |  | 8544.75
21.13-4-61 | Краны общего назначения пробковые муфтовые, с ограничителем поворота, марка 11б39бк, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 4 | 740.76
21.13-1-3 | Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 15б1бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 2 | 495.52
21.13-4-12 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 5 | 4395.25
21.13-4-27 | Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 11б6бк, диаметр 32 мм | шт. | 1 | 310.36
| ЭМ |  |  | 336.5
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 67.5
| МР |  |  | 7045.75
21.13-4-10 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм | шт. | 9 | 3694.95
21.13-4-60 | Краны общего назначения пробковые муфтовые проходные латунные, марка 11б12бк, давление 0,1 (1) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм | шт. | 4 | 637.64
| НР от ЗП | % | 42 | 3588.81
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 31.75
1.15-3202-1-4/2 | Смена вентиля бронзового запорного муфтового диаметром 20 мм | 100 шт. | 0.07 | 1953.55
| ЗП |  |  | 834.82
21.12-13-5 | Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 16мм х1/2"(цанга) | шт. | 2 | 149
21.13-1-1 | Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 15б1бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм | шт. | 5 | 619.1
| НР от ЗП | % | 42 | 350.63
5.6-3101-24-1/1 | Откачка воды из дренажных приямков насосом | м3 | 5 | 290.89
| ЗП |  |  | 131.56
| ЭМ |  |  | 76.5
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.66
| НР от ЗП | % | 42 | 55.26
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 27.57
1.17-3201-1-1/1 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.47 | 52811.61
| ЗП |  |  | 36354.81
| МР |  |  | 1187.79
| НР от ЗП | % | 42 | 15269.01
1.15-3102-1-1/1 | Смена сгонов неоцинкованных у трубопроводов, диаметр труб 20 мм | 100 шт. | 0.13 | 1503.65
| ЗП |  |  | 783.12
| МР |  |  | 138.1
21.12-10-25 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до, мм, 15 | компл. | 9 | 253.53
| НР от ЗП | % | 42 | 328.9
1.17-3202-2-6/1 | Смена набивки сальников вентилей диаметром до 50 мм-подвал/чердак | 100 шт. | 0.6 | 6004.83
| ЗП |  |  | 4226.1
| МР |  |  | 3.77
| НР от ЗП | % | 42 | 1774.96
3 | Раздел: Плотницкие работы |  |  | 227645.67
1.11-3402-2-3/1 | Смена замков (прим.) | 100 шт. | 0.51 | 11907.35
| ЗП |  |  | 1593.07
| МР |  |  | 1230.18
21.8-1-39 | Замок навесной | шт. | 51 | 8415
| НР от ЗП | % | 42 | 669.1
1.11-3403-5-1/2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям массой 120 кг-вх.дверь | шт. | 12 | 40842.13
| ЗП |  |  | 2776.14
| МР |  |  | 36759.18
| ЭМ |  |  | 129.3
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 24.59
| НР от ЗП | % | 42 | 1165.98
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 11.53
1.11-3402-1-7/1 | Смена дверных пружин | 100 шт. | 0.03 | 553.27
| ЗП |  |  | 305.85
| МР |  |  | 118.96
| НР от ЗП | % | 42 | 128.46
1.11-3101-1-1/1 | Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах | 10 шт. | 0.5 | 8386.29
| ЗП |  |  | 4646.65
21.1-25-219 | Пена монтажная | л | 2.25 | 482.46
21.1-9-77 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм | м3 | 0.03 | 941.95
21.1-11-46 | Гвозди строительные | т | 0.008 | 363.63
| НР от ЗП | % | 42 | 1951.6
1.11-3402-1-3/1 | Смена ручек-скоб | 100 шт. | 0.03 | 383.91
| ЗП |  |  | 185.49
| МР |  |  | 120.51
| НР от ЗП | % | 42 | 77.91
1.11-3104-5-1/1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.016 | 132.34
| ЗП |  |  | 93.2
| НР от ЗП | % | 42 | 39.14
1.11-3402-1-1/1 | Смена дверных петель | 100 пар | 0.03 | 725.28
| ЗП |  |  | 390.53
| МР |  |  | 170.72
| НР от ЗП | % | 42 | 164.03
1.50-3104-2-1/1 | Демонтаж приемного клапана мусоропровода(примен. патрубок) | шт. | 26 | 4582.5
| ЗП |  |  | 3227.12
| НР от ЗП | % | 42 | 1355.38
1.26-3103-1-3/1 | Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте из панелей ДСП облицованных с двух сторон строганным шпоном и покрытых нитролаком(прим. тех.шкаф.) | 100 м2 | 0.45 | 43353.27
| ЗП |  |  | 28247.28
| ЭМ |  |  | 179.61
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 40.8
21.1-25-182 | Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм | м2 | 45 | 3043.35
| НР от ЗП | % | 42 | 11863.86
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 19.17
1.11-3104-4-1/1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 | 452.11
| ЗП |  |  | 318.39
| НР от ЗП | % | 42 | 133.72
1.50-3103-8-1/1 | Ремонт приемного клапана мусоропровода (без стоимости клапана)(ковш отремонтирован на месте) | шт. | 103 | 98404.68
| ЗП |  |  | 21793.77
| МР |  |  | 742.04
21.7-6-13 | Клапан загрузочный, из листовой стали, толщина 1,5 мм, для приема мусора, марка КН-3 | шт. | 26 | 66715.48
| НР от ЗП | % | 42 | 9153.39
1.11-3103-11-6/1 | Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков и скобяных приборов | 100 м2 | 0.016 | 4273.86
| ЗП |  |  | 297.25
| ЭМ |  |  | 0.78
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.29
| МР |  |  | 147.85
21.9-7-104 | Блоки дверные внутренние, однопольные,со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-14, марка ДО21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 1.6 | 3702.99
| НР от ЗП | % | 42 | 124.85
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.14
1.11-3403-3-1/1 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины массой до 50 кг | прибор | 28 | 12238.47
| ЗП |  |  | 1685.82
| МР |  |  | 9813.02
| ЭМ |  |  | 29.34
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.7
| НР от ЗП | % | 42 | 708.06
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 2.23
1.10-3405-2-1/1 | Укладка металлической накладной полосы (порожка) | 100 м | 0.11 | 1410.21
| ЗП |  |  | 382.72
| ЭМ |  |  | 8.75
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.16
21.1-25-297 | Противоскользящая накладка на ступени( примен.) | м | 11 | 857.45
| НР от ЗП | % | 42 | 160.74
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.55
4 | Раздел: Малярные работы |  |  | 109339.95
1.13-3201-4-2/1 | Простая масляная окраска дверей разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%(ч/л) | 100 м2 | 5.1 | 37655.9
| ЗП |  |  | 21476.46
| ЭМ |  |  | 0.76
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.62
21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая | кг | 80.07 | 7158.26
| НР от ЗП | % | 42 | 9020.12
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.3
1.13-3201-16-4/1 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%(м/пров) | 100 м2 | 0.272 | 2472.56
| ЗП |  |  | 921.54
| МР |  |  | 1163.97
| НР от ЗП | % | 42 | 387.05
1.13-3101-6-1/1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей | 100 м2 | 0.003 | 358.62
| ЗП |  |  | 220.43
| МР |  |  | 45.61
| НР от ЗП | % | 42 | 92.58
1.13-3201-19-1/1 | Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы) (клапан м/пров., эл.щитков) | 100 м2 | 0.08 | 1726.46
| ЗП |  |  | 1085.36
| ЭМ |  |  | 0.01
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01
21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая | кг | 2.072 | 185.24
| НР от ЗП | % | 42 | 455.85
1.13-3101-1-7/1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(прим.ствол м/пров) | 100 м2 | 0.002 | 145.36
| ЗП |  |  | 91.66
| МР |  |  | 15.2
| НР от ЗП | % | 42 | 38.5
1.13-3201-19-2/1 | Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб( подвал) | 100 м2 | 3.055 | 65655.49
| ЗП |  |  | 41447.1
21.1-6-139 | Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая | кг | 76.0695 | 6800.61
| НР от ЗП | % | 42 | 17407.78
1.13-3203-16-5/1 | Дополнительная шпатлевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.08 | 334.33
| ЗП |  |  | 210.57
| МР |  |  | 35.32
| НР от ЗП | % | 42 | 88.44
1.13-3103-2-7/1 | Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий(рем.козырька,вх.групп) | 100 м2 | 0.028 | 991.23
| ЗП |  |  | 454.01
| ЭМ |  |  | 71.51
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.84
21.3-2-62 | Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150 | т | 0.0135 | 41.88
21.1-25-219 | Пена монтажная | л | 1 | 214.43
| НР от ЗП | % | 42 | 190.68
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 18.72
5 | Раздел: Сварочные работы |  |  | 45687.16
5.3-3101-2-1/1 | Мелкий ремонт металлических ограждений(ковш-1шт., вх.дверь металл.) | м2 | 72.4 | 40344.59
| ЗП |  |  | 24399.56
21.8-1-32 | Ушко для замка(примен.) | шт. | 33 | 1290.63
21.8-1-23 | Петля накладная с ходом на центрах, марка ПН 1-150 с напылением | шт. | 4 | 210.64
21.3-4-32 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм | т | 0.0163 | 599.51
21.1-10-187 | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0 | т | 0.0082 | 288.47
21.1-10-205 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс,18Гпс ширина полки 20-32 мм | т | 0.0088 | 345.1
| ЭМ |  |  | 1153.33
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 231.68
| МР |  |  | 1700.67
| НР от ЗП | % | 42 | 10247.82
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 108.86
1.50-3203-37-1/1 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(ремонт дверей м/камер) | т | 0.0645 | 5342.57
| ЗП |  |  | 1920.15
| ЭМ |  |  | 22.56
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.03
21.3-4-32 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм | т | 0.016 | 589.18
21.1-10-187 | Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0 | т | 0.0485 | 1697.21
21.1-23-9 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм | т | 0.0026 | 302.77
| НР от ЗП | % | 42 | 806.46
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 4.24
6 | Раздел: Ремонт кровли |  |  | 23811.24
1.7-1102-1-1/1 | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 10 см (козырьки 120м2. очистка 8 раз) | 100 м2 | 26.7 | 16531.28
| ЗП |  |  | 11641.74
| НР от ЗП | % | 42 | 4889.54
1.7-3301-1-4/1 | Ремонт рулонных и безрулонных кровель гидростеклоизолом | 100 м2 | 0.17 | 7279.96
| ЗП |  |  | 3389.26
| МР |  |  | 2467.21
| НР от ЗП | % | 42 | 1423.49
7 | Раздел: Прочие |  |  | 31752.55
1.15-3203-3-1/1 | Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм | шт. | 9 | 23941.67
| ЗП |  |  | 1964.7
21.33-5-146 | Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм | м | 180 | 21151.8
| НР от ЗП | % | 42 | 825.17
1.7-3301-3-2/1 | Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 0,5 м2 | 100 мест | 0.01 | 206.9
| ЗП |  |  | 122.43
| ЭМ |  |  | 2.36
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.72
| МР |  |  | 29.88
| НР от ЗП | % | 42 | 51.42
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 0.81
1.13-3103-2-7/1 | Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий(рем.козырька,вх.групп) | 100 м2 | 0.021 | 743.42
| ЗП |  |  | 340.51
| ЭМ |  |  | 53.63
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.88
21.3-2-62 | Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150 | т | 0.0101 | 31.41
21.1-25-219 | Пена монтажная | л | 0.75 | 160.82
| НР от ЗП | % | 42 | 143.01
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 14.04
1.10-3704-1-2/1 | Разборка покрытий из керамических плиток | 100 м2 | 0.02 | 174.22
| ЗП |  |  | 122.57
| ЭМ |  |  | 0.17
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01
| НР от ЗП | % | 42 | 51.48
1.7-3202-2-1/1 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,4 м | 100 м | 0.035 | 664.85
| ЗП |  |  | 227.32
| МР |  |  | 342.06
| НР от ЗП | % | 42 | 95.47
1.13-3101-1-9/1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.06 | 4075.78
| ЗП |  |  | 2322.58
| МР |  |  | 456.08
21.1-25-219 | Пена монтажная | л | 1.5 | 321.64
| НР от ЗП | % | 42 | 975.48
1.10-3703-3-1/1 | Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов(п.7 э.1) | 100 м2 | 0.02 | 1945.71
| ЗП |  |  | 369.06
| ЭМ |  |  | 8
| в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.87
| МР |  |  | 1412.29
| НР от ЗП | % | 42 | 155.01
| НР и СП от ЗПМ | % | 47 | 1.35
8 | Раздел: Плиточные работы
9 | Итого |  |  | 1357064.62