## Сравнительный анализ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
за период с 01.2015 по 12.2015
договор № от . .
подрядчик: …
№ п/п | Адресный список | Факт из актов | [11 empty] | Итого факт | План | Отклонение
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 2-я Новорублевская ул. д. | 88643.94 | 14993.32 | 23545.32 | 22994.82 | 38571.69 | 41618.42 | 40298.39 | 40178.93 | 35253.95 | 35675.75 | 28725.53 | 38402.9 | 448902.96 | 520135.07 | 71232.11
2 | 2-я Новорублевская ул. д. | 85417.97 | 19031.49 | 34631.47 | 28071.24 | 48552.7 | 43918.69 | 46053.06 | 49975.21 | 48799.85 | 27479.04 | 30606.52 | 37069.43 | 499606.67 | 557760.61 | 58153.94
3 | 2-я Новорублевская ул. д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 106399.23 | 139102.08 | 127739.88 | 105760.27 | 142759.91 | 105163.1 | 100379.48 | 222197.1 | 1049501.05 | 1257878.27 | 208377.22
4 | 2-я Новорублевская ул. д. | 22783.79 | 20258.67 | 99564.82 | 29334.01 | 49526.89 | 44099.57 | 47600.92 | 50950.49 | 51070.06 | 35221.3 | 31588.35 | 38135.62 | 520134.49 | 606279.6 | 86145.11
5 | 2-я Новорублевская ул. д. | 118551.24 | 6904.64 | 88114.09 | 49515.05 | 56885.31 | 102467.8 | 76710.66 | 58388.16 | 103013.79 | 67564.57 | 47916.04 | 73254.26 | 849285.61 | 981701.3 | 132415.69
6 | 2-я Новорублевская ул. д. | 22712.79 | 19822.06 | 102118.21 | 30351.44 | 50939.2 | 50300.83 | 49020.75 | 58359.49 | 54873.72 | 39324.4 | 36885.22 | 46672.48 | 561380.59 | 649706.02 | 88325.43
7 | 2-я Новорублевская ул. д. | 110373.85 | 5102.08 | 84739.98 | 40231.4 | 46002.51 | 92670.67 | 63394.87 | 48115.01 | 95842.08 | 46606.6 | 42021.88 | 69247.94 | 744348.87 | 819633.84 | 75284.97
8 | 2-я Новорублевская ул. д. | 22343.12 | 19739.21 | 101560.47 | 28657.56 | 49165.83 | 44517.09 | 46600.65 | 55990.67 | 50690.2 | 35093.28 | 31156.82 | 37986.83 | 523501.73 | 609434.96 | 85933.23
9 | 2-я Новорублевская ул. д. | 113535.05 | 7573.85 | 83138.93 | 45539.67 | 52394.87 | 93271.55 | 70216.65 | 63304.7 | 96999.78 | 58893.28 | 45292.95 | 70375.82 | 800537.1 | 900283.17 | 99746.07
10 | 2-я Новорублевская ул. д. | 119025.44 | 8712.57 | 76273.32 | 50993.44 | 59324.28 | 102230.58 | 77864.74 | 58828.72 | 110793.82 | 52483.96 | 45459.94 | 70668.23 | 832659.04 | 990371.41 | 157712.37
11 | Бобруйская ул. д. | 86339.03 | 64521.21 | 66003.25 | 49384.64 | 38528.02 | 68551.91 | 56456.65 | 80717.13 | 41801.41 | 50516.33 | 47619.47 | 82406.56 | 732845.61 | 871149.03 | 138303.42
12 | Бобруйская ул. д. | 177680.61 | 111230.33 | 115015.4 | 114185.93 | 99695.25 | 166313.41 | 143486.4 | 194899.58 | 108644.18 | 127097.25 | 116957.35 | 193573.5 | 1668779.19 | 2247952.01 | 579172.82
13 | Бобруйская ул. д.4 кор. | 80338.93 | 50830.44 | 132368.14 | 29646 | 27874.92 | 67334.45 | 38785.27 | 67993.71 | 42060.26 | 34469.86 | 31120.89 | 49750.6 | 652573.47 | 685754.99 | 33181.52
14 | Бобруйская ул. д.4 кор. | 86140.12 | 31265.85 | 31206.63 | 54787.6 | 33056.55 | 48994.24 | 43351.66 | 68906.94 | 32196.9 | 34983.57 | 32719.21 | 48394.95 | 546004.22 | 703791.36 | 157787.14
15 | Бобруйская ул. д.6 кор. | 66270.46 | 61308.62 | 141682.44 | 36152.4 | 33174.14 | 66987.54 | 49389.67 | 82462.44 | 45649.18 | 41841.24 | 33209.63 | 47765.48 | 705893.24 | 786591.91 | 80698.67
16 | Бобруйская ул. д.6 кор. | 214867.44 | 224240.12 | 303267.94 | 250212 | 190313.21 | 371828.71 | 269019.03 | 248073.42 | 191722.73 | 241022.6 | 235155.08 | 301348.44 | 3041070.72 | 3815832.43 | 774761.71
17 | Бобруйская ул. д.10 кор. | 266359.52 | 163441.45 | 245941.54 | 226267.16 | 201133.68 | 327947.92 | 252154.3 | 239066.04 | 172096.92 | 213167.4 | 230732.6 | 281235.29 | 2819543.82 | 3061183.08 | 241639.26
18 | Бобруйская ул. д.10 кор. | 93441.77 | 39717.15 | 132913.78 | 40206.41 | 41525.34 | 95117.3 | 57224.86 | 85560.83 | 42564.99 | 52484.28 | 43744.53 | 65340.85 | 789842.09 | 931527.04 | 141684.95
19 | Бобруйская ул. д. | 295262.75 | 254936.34 | 327995.22 | 315811.29 | 282427.38 | 501502.77 | 338874.28 | 347023.91 | 285610.13 | 280171.53 | 313799 | 387081.3 | 3930495.9 | 5014564 | 1084068.1
20 | Бобруйская ул. д.14 кор. | 112521.84 | 68988.55 | 114959.57 | 82617.8 | 50997.31 | 113093.33 | 66781.56 | 67769.6 | 58312.57 | 58447.53 | 60540.4 | 79257.75 | 934287.81 | 1121102.48 | 186814.67
21 | Бобруйская ул. д.14 кор. | 109780.93 | 78948.34 | 81032.62 | 72903.46 | 62550.33 | 141955.05 | 88689.81 | 118672.58 | 67067.83 | 91474.99 | 76317.43 | 106037.92 | 1095431.29 | 1419600.37 | 324169.08
22 | Бобруйская ул. д. | 45930.88 | 51224.48 | 141467.45 | 41510.27 | 44837.38 | 96610.05 | 57279.93 | 89445.68 | 43299.06 | 47349.03 | 44411.3 | 66048.3 | 769413.81 | 960868.49 | 191454.68
23 | Бобруйская ул. д.18 кор. | 16907.51 | 96873.29 | 40225.05 | 40943.67 | 42856.59 | 96353.7 | 59408.81 | 89061.86 | 43581.03 | 48774.49 | 46345.6 | 67731.96 | 689063.56 | 955913.73 | 266850.17
24 | Бобруйская ул. д.18 кор. | 184701.84 | 16022.58 | 37390.06 | 40130.84 | 42444.08 | 96728.28 | 58616.35 | 84296.67 | 42794.22 | 56821.47 | 45169.3 | 67347 | 772462.69 | 958195.41 | 185732.72
25 | Бобруйская ул. д.18 кор. | 49872.92 | 320365.59 | 121341.63 | 116396.26 | 123391.69 | 283768.19 | 168168.99 | 269059.27 | 126275.55 | 146391.81 | 134316.74 | 198474.58 | 2057823.22 | 2799186.07 | 741362.85
26 | Бобруйская ул. д. | 68674.68 | 231166.05 | 94458.77 | 85589.65 | 84475.91 | 194122.1 | 118838.45 | 185152.44 | 87211.63 | 103990.73 | 96244.97 | 141517.92 | 1491443.3 | 1912827.73 | 421384.43
27 | Бобруйская ул. д. | 43292.97 | 118417.64 | 39115.33 | 36626.28 | 42382.39 | 96344.62 | 57361.5 | 83452.01 | 43376.95 | 55485.81 | 45773.68 | 67877.94 | 729507.12 | 947816.05 | 218308.93
28 | Бобруйская ул. д.26 кор. | 32011.67 | 43787.29 | 135377.75 | 41188.62 | 43343.4 | 97769.42 | 60861.07 | 92608.06 | 43638.22 | 50304.72 | 45353.66 | 67409.49 | 753653.37 | 969021.37 | 215368
29 | Бобруйская ул. д.26 кор. | 45693.14 | 126367.28 | 47704.32 | 40737.53 | 42289.91 | 96231.67 | 58891.13 | 91109.3 | 44204.53 | 48438.37 | 45835.65 | 67382.53 | 754885.36 | 948252.79 | 193367.43
30 | Бобруйская ул. д. | 35107.62 | 176015.93 | 54515.02 | 81707.95 | 146837.92 | 191251.62 | 115166.17 | 181307.54 | 85212.74 | 98665.92 | 94520.19 | 139361.69 | 1399670.31 | 1872944.67 | 473274.36
31 | Бобруйская ул. д. | 37213.07 | 123574.26 | 39455.1 | 40792.54 | 42556.98 | 96883.92 | 58003.86 | 91255.76 | 43416.98 | 49344.67 | 45786.82 | 67574.68 | 735858.64 | 965174.53 | 229315.89
32 | Бобруйская ул. д. | 29266.94 | 127688.26 | 50337.22 | 39728.69 | 41224.99 | 95019.38 | 56700.45 | 84711.04 | 42646.27 | 53740.77 | 44870.54 | 65686.17 | 731620.72 | 919987.56 | 188366.84
| ИТОГО | 2881063.83 | 2703068.94 | 3187460.84 | 2203215.62 | 2315679.88 | 4164906.86 | 2919010.77 | 3532457.46 | 2523481.44 | 2488489.65 | 2350576.77 | 3362615.51 | 34632027.57 | 42762421.35 | 8130393.78