## Лист1
Приложение № 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 30 июня 2010 г. № 1339 РП
Форма
Отчетности государственных казенных учреждений города Москвы инженерных служб районов города Москвы,
а также ГБУ «Жилищник» о фактическом выполнении работ,
финансируемых по статье «Расходы по оплате работ, услуг для государственных нужд»
СОГЛАСОВАНО
Главы управа района ХХХ
_________________________________
«__» _____________ 20__ г.
М.П.
Форма сдается до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
Отчет о фактическом выполнении работ,
финансируемых по статье «Расходы по оплате работ, услуг для государственных нужд»,
в Государственном казенном учреждении города Москвы "Инженерная служба района ХХХ"
Административного округа, по состоянию на 31.03.2016 г.
(за I квартал 2016 г.)
№ п/п | Наименование показателей |  |  | Единица измерения | Натуральные показатели | Стоимость работ по государствен- ному заказу (в т.ч. НДС 18%) тыс.руб. | Объем работ по государственному заказу (нараста- ющим итогом с начала года) | Фактическое выполнение работ по государственному заказу (нарастающим итогом с начала года) |  | Кассовый расход, тыс.руб. | Примечание (КБК)
| Дата заключения ГК | Номер ГК | Срок исполнения ГК |  |  |  | Стоимость работ (в т.ч. НДС 18%) тыс.руб. | Натураль- ные показатели | Стоимость работ (в т.ч. НДС 18%) тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | [9 empty] | КБК 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 226; 03А0267 0702 243 310
1.1. | Работы по благоустройству территорий в образовательных учреждениях |  |  |  | 0 | 7109.3 | 7109.3 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243; 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 226
1.1.1. | Ремонт асфальта |  |  | кв.м | 3248 | 2060.2 | 2060.2 | 3248 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 540 | 296.2 | 296.2 | 540 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 1292 | 828.8 | 828.8 | 1292 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | кв.м | 1416 | 935.2 | 935.2 | 1416 | 0 | 0
1.1.2. | Замена бортового камня |  |  | п.м. | 239 | 255.2 | 255.2 | 239,3 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | п.м. | 80 | 75.4 | 75.4 | 80 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | п.м. | 159 | 179.8 | 179.8 | 159,3 | 0 | 0
1.1.3. | Ремонт (замена) отдельных участков ограждений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.4. | Устройства основания |  |  | кв.м | 2676 | 798 | 798 | 2676 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 148 | 264.9 | 264.9 | 148 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 2528 | 533.1 | 533.1 | 2528 | 0 | 0 | Гравий
1.1.5. | Установка садового камня |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.6. | Установка МАФ |  |  | шт. | 12 | 437.6 | 437.6 | 30 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 7 | 77 | 77 | 7 | 0 | 0 | монтаж
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 3 | 145.2 | 145.2 | 3 | 0 | 0 | монтаж
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 2 | 215.4 | 215.4 | 20 | 0 | 0
1.1.7. | Ремонт (замена) покрытия из плитки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.8. | Ремонт отмостки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.9. | Ремонт бетонного основания забора |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.10. | Ремонт лестницы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.11. | Ремонт (устройство) прогулочной площадки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.12. | Ремонт подпорной стены |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.13. | Ремонт газонов |  |  | кв.м | 2538 | 787.8 | 787.8 | 2538 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 80 | 17 | 17 | 80 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 2458 | 770.8 | 770.8 | 2458 | 0 | 0
1.1.14. | Обустройство полос препятствия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.15. | Устройство и ремонт спортивных площадок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.16. | Устройство беговых дорожек |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.17. | Устройство секторов для прыжков в длину |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.18. | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.19. | Посадка деревьев, кустарников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.20. | Установка водоотводящих лотков |  |  | куб.м | 0,8 | 42.4 | 42.4 | 0,8 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | куб.м | 0,8 | 42.4 | 42.4 | 0,8 | 0 | 0
1.1.21. | Устройство клумб и цветников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.22. | Озеленение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.23. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 226
1.1.24. | Прочие работы (расшифровать по видам работ) |  |  | шт. | 127 | 2728.1 | 2728.1 | 124 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.1. | Посадка цветов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.2. | Установка калитки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.3. | Замена навеса |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.4. | Демонтаж МАФ |  |  | шт. | 95 | 322.7 | 322.7 | 95 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 64 | 237.4 | 237.4 | 64 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 29 | 74 | 74 | 29 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 2 | 11.3 | 11.3 | 2 | 0 | 0
1.1.24.5. | Ремонт садового камня |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.6. | Устройство пандуса |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.7. | Установка дорожных знаков |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.8. | Установка ИДН |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.9. | Ремонт детских веранд |  |  | шт. | 26 | 2049.3 | 2049.3 | 26 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 13 | 1748.9 | 1748.9 | 13 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 13 | 300.4 | 300.4 | 13 | 0 | 0
1.1.24.10. | Устройство фонтанов |  |  | шт. | 2 | 272.1 | 272.1 | 3 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 1 | 139.2 | 139.2 | 2 | 0 | 0
1.1.24.11. | Обустройство искусственного газона |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.1.24.12. | Обустройство велопарковок |  |  | шт. | 4 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 4 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0
1.2. | Прочее (свободный остаток) |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 310
1.2.1. | Свободный остаток (225) |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.2.2. | Свободный остаток (310) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 310
1.3. | Экономия от торгов (для резерва ГРБС) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 310
1.3.1. | Экономия от торгов (225) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.3.2. | Экономия от торгов (310) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 310
1.4. | Экономия при заключении гос.контрактов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 310
1.4.1. | Экономия при заключении гос.контрактов (225) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225
1.4.2. | Экономия при заключении гос.контрактов (310) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 310
Итого по виду работ 1. |  |  |  |  | 0 | 7118.3 | 7109.3 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 243 225; 03А0267 0702 243 226; 03А0267 0702 243 310
Итого по статье КБК 03А0267 0702 243 225: | [5 empty] | 7118.3 | 7109.3 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 7118.3 | 7109.3 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 7109.3 | 7109.3 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 9 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Благоустройство территорий в образовательных учреждениях | [9 empty] | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
2.1. | Работы по благоустройству территорий в образовательных учреждениях |  |  |  | 0 | 18021.5 | 18021.5 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244; 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
2.1.1. | Ремонт асфальта |  |  | кв.м | 116 | 139.2 | 139.2 | 116 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | кв.м | 116 | 139.2 | 139.2 | 116 | 0 | 0
2.1.2. | Замена бортового камня |  |  | п.м. | 148,2 | 127.5 | 127.5 | 148,2 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | п.м. | 148,2 | 127.5 | 127.5 | 148,2 | 0 | 0
2.1.3. | Ремонт (замена) отдельных участков ограждений |  |  | п.м. | 97,73 | 292.4 | 292.4 | 97,73 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | п.м. | 47,23 | 67.1 | 67.1 | 47,23 | 0 | 0 | облицовка забора поликарбанатом
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | п.м. | 50,5 | 225.3 | 225.3 | 50,5 | 0 | 0 | устройство металлического ограждения
2.1.4. | Устройства основания |  |  | кв.м | 3087,82 | 5496.5 | 5496.5 | 3087,82 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 985 | 1684 | 1684 | 985 | 0 | 0 | Резинка
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 1699 | 3167.2 | 3167.2 | 1699 | 0 | 0 | Резинка
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | кв.м | 403,82 | 645.3 | 645.3 | 403,82 | 0 | 0
2.1.5. | Установка садового камня |  |  | п.м. | 468 | 503.4 | 503.4 | 468 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | п.м. | 114 | 119.8 | 119.8 | 114 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | п.м. | 354 | 383.6 | 383.6 | 354 | 0 | 0
2.1.6. | Установка МАФ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.7. | Ремонт (замена) покрытия из плитки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.8. | Ремонт отмостки |  |  | кв.м | 171 | 271.1 | 271.1 | 171 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 171 | 271.1 | 271.1 | 171 | 0 | 0
2.1.9. | Ремонт бетонного основания забора |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.10. | Ремонт лестницы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.11. | Ремонт (устройство) прогулочной площадки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.12. | Ремонт подпорной стены |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.13. | Ремонт газонов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.14. | Обустройство полос препятствия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.15. | Устройство и ремонт спортивных площадок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.16. | Устройство беговых дорожек |  |  | кв.м | 141 | 305.7 | 305.7 | 141 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 60 | 162.9 | 162.9 | 60 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 81 | 142.8 | 142.8 | 81 | 0 | 0
2.1.17. | Устройство секторов для прышков в длину |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.18. | Ремонт контейнерных площадок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.19 | Посадка деревьев, кустарников |  |  | шт. | 90 | 63.4 | 63.4 | 90 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 90 | 63.4 | 63.4 | 90 | 0 | 0
2.1.20. | Установка водоотводящих лотков |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.21. | Устройство клумб и цветников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.22. | Озеленение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.23. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта дворовой территории |  |  | шт. | 8 | 1033.3 | 1033.3 | 7 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 226
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 3 | 387.6 | 387.6 | 2 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 3 | 399.5 | 399.5 | 3 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 2 | 246.2 | 246.2 | 2 | 0 | 0
2.1.24. | Прочие работы ( расшифровать по видам работ) |  |  |  | 0 | 9789 | 9789 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 310
2.1.24.1. | Посадка цветов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.24.2. | Приобретение МАФ и прочего оборудования |  |  | шт. | 191 | 5574.3 | 5574.3 | 191 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 310
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 137 | 3528.7 | 3528.7 | 137 | 0 | 0 | Установка
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 48 | 1992.9 | 1992.9 | 48 | 0 | 0 | Установка
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 6 | 52.7 | 52.7 | 6 | 0 | 0
2.1.24.3. | Устройство кровли |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.24.4. | Установка калитки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.24.5. | Уход за деревьями |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.24.6. | Ремонт(замена отдельных участков ограждений) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 310
2.1.24.7. | Обустройство велопарковок |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.1.24.8. | Обустройство спортивной площадки |  |  | кв.м | 1043 | 367.6 | 367.6 | 1043 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 1043 | 367.6 | 367.6 | 1043 | 0 | 0 | устройство гравийного основания
2.1.24.9. | Устройство пешеходной дорожки |  |  | кв.м | 40 | 28.6 | 28.6 | 40 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | кв.м | 40 | 28.6 | 28.6 | 40 | 0 | 0
2.1.24.10. | Устройство опор наружного освещения |  |  | шт. | 20 | 2599.6 | 2599.6 | 20 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 10 | 1335.6 | 1335.6 | 10 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 8 | 1145.7 | 1145.7 | 8 | 0 | 0
| 27.07.2015 | 16/07/15эа | 27.07.2015-15.08.2015 | шт. | 2 | 118.3 | 118.3 | 2 | 0 | 0
2.1.24.11. | Установка веранд |  |  | шт. | 11 | 1091.5 | 1091.5 | 11 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 2 | 756.7 | 756.7 | 2 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | шт. | 9 | 334.8 | 334.8 | 9 | 0 | 0
2.1.24.12. | Вывоз мусора |  |  | куб.м | 147,41 | 127.4 | 127.4 | 147,41 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
| 04.02.2015 | 14/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | куб.м | 83 | 70.2 | 70.2 | 83 | 0 | 0
| 04.02.2015 | 15/02/15эа | 15.04.2015-25.08.2015 | куб.м | 64,41 | 57.2 | 57.2 | 64,41 | 0 | 0
2.2. | Прочее(свободный остаток) |  |  |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
2.2.1. | Свободный остаток (225) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.2.2. | Свободный остаток (226) |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 226
2.2.3. | Свободный остаток (310) |  |  |  | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 310
2.3. | Экономия от торгов (для резерва ГРБС) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
2.3.1. | Экономия от торгов (225) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.3.2. | Экономия от торгов (226) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 226
2.3.3. | Экономия от торгов (310) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 310
2.4. | Экономия при заключении гос.контрактов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
2.4.1. | Экономия при заключении гос.контрактов (225) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225
2.4.2. | Экономия при заключении гос.контрактов (226) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 226
2.4.3. | Экономия при заключении гос.контрактов (310) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 310
Итого по виду работ 2. |  |  |  |  | 0 | 18029.9 | 18021.5 | 0 | 0 | 0 | КБК 03А0267 0702 244 225; 03А0267 0702 244 226; 03А0267 0702 244 310
Итого по статье КБК 03А0267 0702 244 225: | [5 empty] | 11413.9 | 11413.9 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 11413.9 | 11413.9 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 11413.9 | 11413.9 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по статье КБК 03А0267 0702 244 226: | [5 empty] | 1034.8 | 1033.3 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 1034.8 | 1033.3 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 1033.3 | 1033.3 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по статье КБК 03А0267 0702 244 310: | [5 empty] | 5581.2 | 5574.3 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 5581.2 | 5574.3 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 5574.3 | 5574.3 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 6.9 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по статье КБК 03А0267 0702 244 (225+226+310): | [5 empty] | 18029.9 | 18021.5 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 18029.9 | 18021.5 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 18021.5 | 18021.5 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 8.4 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого по всем видам работ (1.+2.) |  |  |  |  | 0 | 25148.2 | 25130.8 | 0 | 0 | 0
Итого по всем статьям КБК: | [5 empty] | 25148.2 | 25130.8 |  | 0 | 0
в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. Доведенные лимиты бюджетных средств и кассовый расход по статье, в том числе: | [5 empty] | 25148.2 | 25130.8 |  | 0 | 0
- заключенные государственные контракты по статье | [5 empty] | 25130.8 | 25130.8 |  | 0 | 0
- свободный остаток по статье | [5 empty] | 17.4 | 0 |  | 0 | 0
- экономия от торгов (для резерва ГРБС) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- экономия при заключении гос.контрактов | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. Средства на распорядительном счете префектуры | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Директор
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО
Исполнитель
Конт. тел.