## Лист1
План работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома на 2017г.
Адрес дома: Ак. Комарова д.
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Гарантийный срок | Стоимость (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общ.площади в месяц | Отметка о включении в состав работ (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Фундаменты
1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | 01.01.2017 - 30.04.2017; 01.05.2017 - 15.09.2017 | 1 год | 63300.49 | 1.54 | да
2. Стены и перегородки
2.1 | В подвалах, на технических этажах, чердаках
2.1.1 | Востановление отделки стен, потолков | 01.01.2017 - 31.12.2017 |  |  |  | нет
2.2 | Внешние части Многоквартирного дома, включая межпанельные швы
2.2.1 | Герметизация стыков, заделка и востановление архитиктурных элементов | 01.01.2017 - 31.12.2017 |  |  |  | нет
2.3 | В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры |  |  | 56267.1 | 1.37
2.3.1 | Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических помещений и вспомогательных помещений | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 56267.1 | 1.37 | да
3. Стволы мусоропровода, закрывающие устройства на мусорных камерах
4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
4.1 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 01.05.2017 - 30.09.2017 |  | 28133.55 | 0.68 | да
5. Перекрытия
6. Полы в помещениях общего пользования
6.1 | Замена, восстановление отдельных участков | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 25789.09 | 0.63 | да
7. Крыши
7.1 | Устранение неисправностей и ремонт кровельных покрытий, замена элементов внутреннего и наружного водостока, парапетных решеток,восстановление гидроизоляции, сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 01.01.2017 - 31.12.2017 |  |  |  | нет
8. Водоотводящие устройства
8.1 | Водоотводящие устройства | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 9377.85 | 0.23 | да
9. Окна, двери в помещениях общего пользования
9.1 | Смена и восстановление отдельных элементов и заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, текущий ремонт доводчиков | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 14066.78 | 0.34 | да
10. Лестницы
10.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 16411.24 | 0.4 | да
11. Печи, котлы
12. Системы холодного водоснабжения
12.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков (водопроводный ввод от стены здания до ОДПУ; трубопроводы по подвалу с запорно-регулировочной арматурой | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 26411.99 | 0.64 | да
13. Системы горячего водоснабжения
13.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков (трубопроводы горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный); разводка трубопроводов по подвалу или чердаку ) | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 23340.83 | 0.57 | да
14. Канализация
14.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в т.ч. ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования (канализационный выпуск из дома до первого колодца; трубопроводы по подвалу с прочисткой) | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 15355.81 | 0.37 | да
15. Системы газоснабжения
16. Система электроснабжения, освещения помещений общего пользования и земельного участка
16.1 | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования: освещение л/клеток, подвалов, чердаков, холлов, номерных знаков и уличных указателей; вводно-распределительное устройство в электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 30711.62 | 0.75 | да
17. Системы теплоснабжения
17.1 | Замена и восстановление (не более 15%) центрального отопления с выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах (трубопроводы отопления (прямой, обратный) от стены здания до теплового узла с общедомовым | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 27026.22 | 0.66 | да
18. Системы вентиляции, дымоудаления
18.1 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод от стены здания и стояки пожарного водопровода) | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 год | 1248.24 | 0.03 | да
19. Лифты
20. Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
21. Объекты внешнего благоустройства
21.1 | Восстановление работоспособности и замена домовых знаков, уличных указателей, светильников типа "Краб", светильников пожарных гидрантов | 01.01.2017 - 31.12.2017 |  |  |  | нет
| ВСЕГО |  |  | 337440.81 | 8.21
Директор